## Gruplaşma (hidden)
Grup Adı | Grup Adı
Proje Kategorisi | Proje Kategorisi
Proje Konusu | Proje Konusu
Proje Adı | Proje Adı
Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı) | Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı)
Proje Yönetim Ekibi | Proje Yönetim Ekibi
1. | 1.
2. | 2.
3. | 3.
4. | 4.
5. | 5.
Grup Adı | Grup Adı
Proje Kategorisi | Proje Kategorisi
Proje Konusu | Proje Konusu
Proje Adı | Proje Adı
Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı) | Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı)
Proje Yönetim Ekibi | Proje Yönetim Ekibi
1. | 1.
2. | 2.
3. | 3.
4. | 4.
5. | 5.
Grup Adı | Grup Adı
Proje Kategorisi | Proje Kategorisi
Proje Konusu | Proje Konusu
Proje Adı | Proje Adı
Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı) | Proje Yöneticisi (iletişim amaçlı)
Proje Yönetim Ekibi | Proje Yönetim Ekibi
1. | 1.
2. | 2.
3. | 3.
4. | 4.
5. | 5.

## Proje Kapsam Bildirimi
PROJE KAPSAM BİLDİRİMİ
Proje Adı: | Drov
Tarih: | 2026-02-01
Proje Yöneticisi: | Musa Soylu
Proje Sponsoru: | Oğuzhan Pekgürler
Ürün Kapsam Tanımı: - Firmanın pano çizimleri geliştirilecek bir uygulamaya yaptırılacaktır. - Firmanın aldığı pano siparişine ait kutu tipi input olarak girilecektir. - Firmanın aldığı pano siparişinde, panonun hangi kenarında kaç adet ve hangi ölçüden delik var ise 4 kenar için ayrı ayrı input girilecektir. - Firmanın aldığı pano siparişinin içinde kaç adet klemens kullanılacak ise input halinde girilecektir. - Uygulama siparişe konu panonun çizimini, hali hazırda firmada bu işten sorumlu elemanın yaptığı şekilde, eksik olmadan yapacaktır. - Çizimlerde kutunun önden, alttan, sağdan, soldan, üstten 2D renksiz görünümleri verilecektir. 2D çizimlerde kutunun kesitleri de görünecektir. Ayrıca çizimlerde bir adet de 3D görüntü bulunacaktır. - Çizimlerde lejantta kullanılan tüm parça listeleri bulunacaktır. - Çizimlerde firmanın logosu, çizim tarihi, hazırlayan (uygulamaya çizim inputlarını giren), kontrol eden (input girişlerini yapan kişi, kontrolü sağlayacak kişiyi seçecektir) bilgileri bulunacaktır. - Uygulamaya giriş için kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır.
Proje Kabul Kriterleri: - Uygulamanın tüm isterleri karşılaması. - Uygulamanın beklendiği gibi çizim için ayrılan eleman kaynağını ortadan kaldırması. - Uygulamanın EJB, EJBX, ESA, ESX, ESP tipi kutular için çizim verebiliyor olması. - Uygulamanın yukarıdaki detaylara uygun çalışması. - Uygulamanın devamlılığı, bakım ve iyileştirmeleri için 2 yıl boyunca hizmet garantisi verilmesi.
Proje Teslimatları: - Uygulamanın kullanıcı güvenliği için kullanıcı kayıtlarının yapılabilmesi. Mail ve şifre ile giriş. - Pilot projenin ilk etapta sadece boş kutuların (deliksiz, klemenssiz) çizimini vermesi. Sadece kutu tipi (EJB21, EJB31, EJB63 vs) inputu girilip başka herhangi bir input girilmeden çizimlerini vermesi. - Sonraki etapta projenin inputlarında kutu seçimi sonrasında klemens sayısı seçildiğinde deliksiz ve klemensli olarak çizimleri verebilmesi. - Pliot projenin delik inputları da girildikten sonra klemensli ve delikli olarak çizim verebilmesi. - EJB kutular için pilot projenin teslim edilmesi. - Kontroller sonrasında projenin kademeli olarak EJBX, ESX, ESA, ESP tipi kutular için de kullanıma hazır hale getirilmesi. - Pano etiketlerinin hazırlanması için tasarımların ve inputların entegre edilmesi. - İçerisinde şalt malzeme (sigorta, röle, klemens, şalter vb) bulunan ve pano kapağında buton, anahtar, lamba bulunduran panoların çizimlerini verebilen uygulamanın teslimi. (bu sürecin geliştirmesi için Ethos Proje ekibi ve geliştirici ekip koordine çalışacaktır.)
Proje Kapsamının Dışında Bırakılanlar: - Manuel çizim için uygulamaya müdahale. - ComEx kutuların çizimleri, Bartec'in diğer kutu gruplarının çizimleri - Dwg olarak çizim çıktısı verilmesi - Pilot projede kablo rakorları, kör tapalar ve havalandırma tapalarının bulunmasına gerek yoktur. Pilot proje sonrasında kapsama dahil edilecektir.
Proje Kısıtları/Varsayımları: Projenin yapay zeka ile istenen düzeyde yapılabileceği varsayılıyor. Yapay zekanın delik yerlerini belirtilen kriterlere uygun nizamda yerleştirebileceği varsayılıyor. Bu proje ile birlikte firmanın çizimlere ayırdığı kaynağının çok büyük ölçüde azalacağı varsayılıyor.

## Paydaş Listesi
Proje Paydaş Listesi
Proje Adı
Tarih
Adı Soyadı | Görevi/Bölümü | Projedeki Rolü | İletişim sıklığı/türü | Etkisi/gücü/ilgisi

## Öğrenilmiş dersler
ÖĞRENİLMİŞ DERSLER RAPORU
Proje Adı:
Tarih:
Proje Yöneticisi:
Proje Sponsoru:
Kategori | En iyi yapılanlar | Öğrendiğimiz dersler/etkisi
Gereksinimlerin Yönetimi | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
Zaman Uyumu | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
Proje ekibi | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
Ortaya çıkan teslimatlar | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
Değişikliklerin Yönetimi | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
İletişim | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.
Paydaşlar | 1. | 1.
| 2. | 2.
| 3. | 3.

## Zaman Çizelgesi
Proje Zaman Çizelgesi Listesi
Proje Adı:
Tarih:
Proje Yöneticisi:
Proje Sponsoru:
Kod | Aktivite | Kaynaklar | Tahmini Süre | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Öncül /Ardıl

## Değişiklik Formu
Değişiklik Talebi
Proje Adı: |  | Tarih:
Değişiklik İsteyen Paydaş: |  | Değişiklik no.
Değişiklik Nerede
o Sürede | o Teslimatta
o Bütçede | o Kalitede
o Kapsamda | o Kaynaklarda
Değişiklik Kategorisi
o Düzeltici Eylem | o kusur düzeltici
o Önleyici Eylem | o güncelleme
Değişikliğin Ayrıntısı
Değişikliğin Sebebi
Değişiklik için gereken teknik gereksinimler:
Değişiklikle ilgili Riskler
Gereken bütçe ve kaynaklar:
Kalite etkisi var mı:
o Onay
o Red
Sebebi:
İmza

## Sheet2 (hidden)
Yüksek |  |  |  | Yüksek
Güç | Memnuniyeti yüksek tut | Yakından Yönet |  | Güç | Memnuniyeti yüksek tut | Yakından Yönet
| İzle | Bilgilendirmeye devam |  |  | İzle | Bilgilendirmeye devam
Düşük | İ l g i |  | Yüksek | Düşük | İ l g i |  | Yüksek
Yüksek |  |  |  | Yüksek
Güç | Memnuniyeti yüksek tut | Yakından Yönet |  | Güç | Memnuniyeti yüksek tut | Yakından Yönet
| İzle | Bilgilendirmeye devam |  |  | İzle | Bilgilendirmeye devam
Düşük | İ l g i |  | Yüksek | Düşük | İ l g i |  | Yüksek