## Sayfa1
Proje Başlatma Belgesi
Proje Adı : Drov
Sponsoru : Oğuzhan Pekgürler
Proje Yöneticisi : Musa Soylu
Proje Amacı ve Gerekçeleri Firmanın aldığı pano siparişlerinin çizimleri çok vakit alıyor. Bu iş için bir adam istihdam etmek çok maliyetli. Bu nedenle bir program ile tek seferlik bir yatırım ile en hızlı çözüme ulaşmak hedefleniyor. Bu projenin tamamlanmasıyla beraber süreçlerin %75 hızlanması ve maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.
Proje hedefleri ve başarı kriterleri/onay şartları Programın delik yerleşimlerini, klemens montajını doğru görselleştirmesi gerekiyor. Çizimlerin proje standartlarına uygun firma bilgilerini, parça listelerini lejantta göstermesi ve tüm çıktıların aynı formatta olması gerekiyor.
Varsayımlar ve Kısıtlar Projenin yapay zeka ile istenen düzeyde yapılabileceği varsayılıyor. Yapay zekanın delik yerlerini belirtilen kriterlere uygun nizamda yerleştirebileceği varsayılıyor. Bu proje ile birlikte firmanın çizimlere ayırdığı kaynağının çok büyük ölçüde azalacağı varsayılıyor.
Üst düzey proje kapsamı (proje dışı bırakılacaklar, içinde yer alacaklar) Projeye sadece prompt ve inputlar ile müdahale edilecek, çizimler ile manuel oynamalar kapsam dışı bırakılacaktır. Çizimler ilk etapta pdf formatta verilecek, dwg çizimler ilk etapta kapsam dışı bırakılacaktır. Toplamda 5 farklı tip kutu olsa da ilk etapta EJB dışındaki tüm kutu tipleri kapsam dışında bırakılacaktır. (Pilot proje olarak EJB kullanılacaktır). Kör tapa, kablo rakoru ve havalandırma tapası gibi kapsamlar pilot projede bulunmayacak, sonraki projede dahil edilecektir.
Üst Düzey riskler Firma mücbir sebepler, beklenmeyen finansal problemler nedeniyle yatırımı durdurabilir. Proje beklendiği gibi eleman istihdamını ortadan kaldıracak kadar kullanışlı olmayabilir, firma bir elemanı çizimlerin kontrolü için kullanmaya devam edebilir. Proje maliyeti beklenenden fazla çıkabilir.
Üst düzey Bütçe Firmanın bu proje için belirleyeceği üst düzey bütçe pilot proje ile birlikte belirlenecektir.
Üst düzey başlangıç, bitiş ve kilometre taşları tarihleri Başlangıç : 1 Şubat 2026 Boş kutu çizimlerinin istenen formatta verilebilmesi : 7 Şubat 2026 Üzerinde sadece delik bulunan kutu çizimlerinin verilebilmesi : 14 Şubat 2026 Kutuların içerisine klemens yerleşimlerinin yapılabilmesi ve çizimlerin verilebilmesi : 21 Şubat 2026 Pilot projenin firma kontrolüne sunulması : 28 Şubat 2026 Firmanın olumlu dönmesi üzerine üst düzey projenin başlangıcı : 9 Mart 2026 Projenin genel hatlarının çizilmesi : Klemens dışı ürünlerin çizimlere dahil edilmesi ve çizimlerinin verilebilmesi : Kutuların kapağına kumanda kolu, buton gibi elemanların dahil edilmesi ve çizimlerin verilebilmesi : Projenin tamamlanması ve firma kontrolüne sunulması :